## Slide 1: Планирование и контроль средствами Lotsia PDM Plus
Эльзессер А.В.
ТюменНИИгипрогаз, 2005 г.

## Slide 2: Процесс проектирования
Задание
ГИПа
Схематичное представление процесса работы над проектом обустройства месторождения
Заявка на проектирование
Сдача проекта заказчику
Сдача ПСД
ГИПу
время
Самый трудоемкий и многоаспектный процесс – работа отделов над проектом, в ходе которой происходит обмен информацией
При этом планируется и контролируется не только сдача проекта ГИПу и заказчику, но и обмен информацией между подразделениями
ТХО
ОГД
АСО
СТО
ЭЛТО

## Slide 3: Диспетчеризация проектного процесса
- сроки обмена информацией между смежными отделами (в форме заданий)
- сроки сдачи ПСД в НК и ГИПу

## Slide 4: Структура документации проектного производства (направление ПИР)
- Раздел «Проектно-сметная документация», площадки, объекты по генплану, комплекты документов
Дерево объектов Lotsia PDM повторяет структуру проекта

## Slide 5: Структура документации проектного производства (направление ПИР)
- Раздел «Проектно-сметная документация», площадки, объекты по генплану, комплекты документов
Дерево объектов Lotsia PDM повторяет структуру проекта
- плановые и фактические даты сдачи комплекта в НК и ГИПу

## Slide 6: Структура документации проектного производства (направление ПИР)
- раздел «Задания», папки заданий, задания смежникам
Дерево объектов Lotsia PDM повторяет структуру проекта

## Slide 7: Структура документации проектного производства (направление ПИР)
- раздел «Задания», папки заданий, задания смежникам
Дерево объектов Lotsia PDM повторяет структуру проекта
- плановая и фактическая даты выдачи задания смежникам

## Slide 8: Реализация плана-графика в АСУ ПД
- информация о всех контрольных датах должна быть в одном документе (отчете)
Основные требования к функционалу:
- по возможности должен быть сохранен существующий вид «бумажного» плана-графика
- процесс ведения плана-графика должен быть автоматизированным, понятным и удобным

## Slide 9: Реализация плана-графика в АСУ ПД
План-график в АСУ ПД состоит из элементов, которые содержат следующие данные:
- выдающее подразделение
- принимающее подразделение
- плановые и фактические даты

## Slide 10: Реализация плана-графика в АСУ ПД
Элементы плана-графика размещены в разделе «Диспетчеризация»
- структура раздела «Диспетчеризация» повторяет структуру проекта и структуру разделов «Задания» и «ПСД»
- объекты из разных разделов связаны между собой равнозначными связями
- связи наследуются при создании объектов следующего уровня

## Slide 11: Реализация плана-графика в АСУ ПД
- при обработке элемента плана-графика автоматически создаются атрибутивные карточки заданий

## Slide 12: Реализация плана-графика в АСУ ПД
- при обработке элемента плана-графика автоматически создаются атрибутивные карточки заданий
- и актуализируется вкладка «Плановые даты» соответствующего объекта проектирования

## Slide 13: Реализация плана-графика в АСУ ПД
Корректировка плановых дат плана-графика
- при изменении плановой даты
- при добавлении / исключении задания

## Slide 14: Маршрутизация документов
- выдача задания смежному отделу
Документы передаются по предопределенным маршрутам (шаблонам).

## Slide 15: Маршрутизация документов
- утверждение ПСД ГИПом
Документы передаются по предопределенным маршрутам (шаблонам).
- выдача задания смежному отделу

## Slide 16: Маршрутизация документов
В процессе выполнения работ по шаблону происходит автоматическая обработка атрибутов объектов и документов архива
- изменение атрибутов (подписание документов, изменение статуса)

## Slide 17: Маршрутизация документов
В процессе выполнения работ по шаблону происходит автоматическая обработка атрибутов объектов и документов архива
- изменение атрибутов (подписание документов, изменение статуса)
- определение (переопределение) прав доступа

## Slide 18: Маршрутизация документов
Фактические даты элемента плана-графика обновляются автоматически:
- при утверждении задания ГИПом

## Slide 19: Маршрутизация документов
Фактические даты элемента плана-графика обновляются автоматически:
- при утверждении задания ГИПом
- при утверждении комплекта чертежей ГИПом

## Slide 20: Результат внедрения функционала
Диспетчер
Ранее проектировщики ПРИНОСИЛИ диспетчеру БУМАЖНУЮ справку о сдаче задания/комплекта, подписанную ГИПом, диспетчер ОТМЕЧАЛ эту дату в плане-графике
Проектировщик
ГИП
Проектировщик

## Slide 21: Результат внедрения функционала
Проектировщик
ГИП
Теперь ГИП получает сообщение с заданием/комплектом, после утверждения которого СИСТЕМА СТАВИТ фактическую дату в план-график
Система
Использование маршрутов документооборота позволило снять часть нагрузки с проектировщика и оптимизировать сами бизнес-процессы, в итоге увеличилась производительность труда и уменьшилось время прохождения документов

## Slide 22: Контроль исполнения плана-графика
Возможность контроля по одному элементу
- просроченные задания / комплекты
- сданные с опозданием
- сданные вовремя или раньше

## Slide 23: Контроль исполнения плана-графика
По объекту проектирования и комплексу в целом

## Slide 24: Преимущества принятой концепции плана-графика
- глубина дерева проекта и количество объектов в разделе Диспетчеризация меньше, чем в Заданиях и ПСД, сокращается время выборки объектов для отчета
- один сводный отчет по заданиям и ПСД вместо двух частных отчетов
- на систему легла нагрузка по синхронизации объектов документооборота с планом-графиком, но при этом сократилось время получения плана-графика конечным пользователем
- выполнены основные требования к функционалу, предъявляемые пользователями

## Slide 25
Спасибо за внимание
Приведенные в презентации имена и цифры вымышлены